## هزینه ها
ردیف | شماره سند | عنوان | زیر پروژه | مبلغ | تاریخ | طرف حساب | شرح
|  | صدور جواز تاسیس | 05 | 1000000 | 1397/06/07 | صادق روستایی
|  | تمبر صدور جواز تاسیس | 05 | 100000 | 1397/06/07 | صادق روستایی
|  | گواهی محضری تایید امضا | 05 | 230000 | 1397/06/07 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - صدور جواز تاسیس | 05 | 700000 | 1397/06/07 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - شرکت شهرک ها | 05 | 700000 | 1397/06/10 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - شرکت شهرک ها | 05 | 700000 | 1397/06/12 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - شرکت شهرک ها | 05 | 700000 | 1397/06/13 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - شرکت شهرک ها | 05 | 700000 | 1397/06/17 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - شرکت برق منطقه‌ای | 05 | 700000 | 1397/06/25 | علی قیصری
|  | آژانس - جوکار - بازدید زمین | 05 | 150000 | 1397/07/02 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - | 05 | 700000 | 1397/07/04 | علی قیصری
|  | آژانس - جوکار - بازدید زمین | 05 | 150000 | 1397/07/05 | علی قیصری
|  | آژانس - جوکار - نقشه برداری مسیر برق | 05 | 450000 | 1397/07/09 | علی قیصری
|  | ناهار کارشناسان نقشه برداری مسیر برق | 05 | 930000 | 1397/07/09 | صادق روستایی
|  | آژانس - ملایر - اداره توزیع برق | 05 | 150000 | 1397/07/18 | علی قیصری
|  | آژانس - ملایر - اداره توزیع برق | 05 | 300000 | 1397/07/19 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - شرکت برق منطقه‌ای | 05 | 700000 | 1397/07/22 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - شرکت برق منطقه‌ای | 05 | 700000 | 1397/07/28 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان - بازدید زمین | 05 | 300000 | 1397/08/01 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان - بازدید زمین | 05 | 300000 | 1397/08/01 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان - بازدید زمین | 05 | 500000 | 1397/08/01 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - شرکت برق منطقه‌ای | 05 | 700000 | 1397/08/12 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - بانک توسعه تعاون | 05 | 700000 | 1397/08/13 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - سازمان صمت | 05 | 700000 | 1397/08/30 | علی قیصری
|  | رستوران روز خرید زمین | 05 | 1400000 | 1397/08/28 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - سازمان نظام مهندسی معدن | 05 | 1400000 | 1397/09/03 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان - بازدید زمین | 05 | 300000 | 1397/09/03 | علی قیصری | تا این مورد تسویه شد
|  | کارشناسی نظام مهندسی معدن | 05 | 1000000 | 1397/09/03 | صادق روستایی
|  | ثبت دومین afrz.ir | 05 | 160000 | 1397/09/03 | صادق روستایی
|  | آژانس - کیکدان - پیگیری سند | 05 | 350000 | 1397/09/05 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - سازمان نظام مهندسی معدن | 05 | 700000 | 1397/09/05 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان - بازدید کارشناس محیط زیست | 05 | 350000 | 1397/09/07 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - سازمان نظام مهندسی معدن | 05 | 700000 | 1397/09/08 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان - بررسی دامداری ها | 05 | 400000 | 1397/09/08 | علی قیصری
|  | سی دی برای نظام مهندسی | 05 | 80000 | 1397/09/08 | صادق روستایی
|  | نوشیدنی برای کارشناس محیط زیست در بازدید از زمین | 05 | 135000 | 1397/09/07 | صادق روستایی
|  | واریزی سازمان محیط زیست | 05 | 1750000 | 1397/09/10 | صادق روستایی
|  | تعهد محضری محیط زیست | 05 | 621000 | 1397/09/10 | صادق روستایی
|  | کپی مدارک | 05 | 40000 | 1397/09/10 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - محیط زیست و استانداری | 05 | 700000 | 1397/09/11 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره صنایع و برق | 05 | 800000 | 1397/09/12 | علی قیصری
|  | درون شهری همدان | 05 | 100000 | 1397/09/13 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - بانک ملی جلسه با آقای طوماسی بانک ملی | 05 | 800000 | 1397/09/13 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره صنایع جلسه با خانم کاظمی | 05 | 800000 | 1397/09/19 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره صنایع گرفتن نامه استعلام ها | 05 | 800000 | 1397/09/24 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره بهداشت و نظام مهندسی کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/09/25 | علی قیصری
|  | واریزی نظام مهندسی کشاورزی | 05 | 1640000 | 1397/09/25 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - اداره بهداشت و ارایه طرح | 05 | 800000 | 1397/09/27 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره راه و نظام مهندسی کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/09/28 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره صنایع و اداره راه | 05 | 800000 | 1397/09/29 | علی قیصری
|  | هزینه آژانس واشان بازدید کارشناس دامپزشکی | 05 | 400000 | 1397/10/02 | علی قیصری
|  | واریزی کارشناس دامپزشکی | 05 | 2000000 | 1397/10/02 | صادق روستایی
|  | آژانس - واشان - | 05 | 400000 | 1397/10/03 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره دامپزشکی | 05 | 800000 | 1397/10/04 | علی قیصری
|  | هزینه تعهد محضری اداره راه | 05 | 600000 | 1397/10/04 | صادق روستایی
|  | آژانس - واشان - بازدید کارشناس جهاد کشاورزی | 05 | 400000 | 1397/10/08 | علی قیصری
|  | آژانس - بروجرد - رضایت محضری از صاحب مجتمع آریان | 05 | 700000 | 1397/10/09 | علی قیصری
|  | هزینه محضر بروجرد | 05 | 620000 | 1397/10/09 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - اداره راه | 05 | 800000 | 1397/10/10 | علی قیصری
|  | کارشناسی و تهیه نقشه نظام مهندسی کشاورزی | 05 | 3500000 | 1397/10/10 | صادق روستایی
|  | آژانس - واشان - نقشه بردار نظام مهندسی کشاورزی | 05 | 400000 | 1397/10/10 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره راه | 05 | 800000 | 1397/10/11 | علی قیصری
|  | درون شهری همدان | 05 | 150000 | 1397/10/11 | صادق روستایی
|  | آژانس - ملایر - اداره کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی | 05 | 200000 | 1397/10/12 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره راه | 05 | 800000 | 1397/10/13 | علی قیصری
|  | اصلاح تعهد محضری اداره راه | 05 | 600000 | 1397/10/13 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - اداره راه | 05 | 800000 | 1397/10/15 | علی قیصری
|  | کپی مدارک در چند مورد | 05 | 100000 | 1397/10/15 | صادق روستایی
|  | کارشناسی اداره برق ملایر | 05 | 210000 | 1397/10/20 | صادق روستایی
|  | کارشناسی اداره دامپزشکی ملایر | 05 | 100000 | 1397/10/20 | صادق روستایی
|  | کارشناسی منابع طبیعی ملایر | 05 | 500000 | 1397/10/20 | صادق روستایی
|  | کارشناسی بنیاد مسکن ملایر | 05 | 3920000 | 1397/10/21 | صادق روستایی
|  | تهیه نقشه منابع طبیعی | 05 | 3000000 | 1397/10/21 | صادق روستایی
|  | کپی پیوست ها و نقشه ها | 05 | 220000 | 1397/10/21 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - اداره راه | 05 | 800000 | 1397/10/16 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره صنایع | 05 | 800000 | 1397/10/17 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - ادارات کل | 05 | 800000 | 1397/10/18 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - ادارات کل | 05 | 800000 | 1397/10/19 | علی قیصری
|  | آژانس - ملایر - ادارات | 05 | 400000 | 1397/10/20 | علی قیصری
|  | آژانس - ملایر - ادارات | 05 | 500000 | 1397/10/22 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - ادارات کل | 05 | 800000 | 1397/10/24 | علی قیصری
|  | اصلاح جواز تاسیس | 05 | 150000 | 1397/10/25 | صادق روستایی
|  | کپی مدارک چند مرحله | 05 | 200000 | 1397/10/25 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - امور آب | 05 | 800000 | 1397/10/25 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - امور آب | 05 | 800000 | 1397/10/27 | علی قیصری
|  | تعهد محضری امور آب - حفر کانال جایگزین مسیل موجود | 05 | 600000 | 1397/10/27 | صادق روستایی | آقای صادق روستایی مبلغ 21996000 طلب دارد - آقای علی قیصری تسویه شد.
|  | آژانس - همدان - بانک ملت و امور آب و اداره صنایع | 05 | 800000 | 1397/10/29 | علی قیصری
|  | تعهد محضری امور آب - سلامت آب | 05 | 750000 | 1397/10/29 | صادق روستایی
|  | آژانس - واشان - بازدید کمیته استقرار | 05 | 400000 | 1397/10/30 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - امور آب و صنایع | 05 | 800000 | 1397/11/01 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - امور آب و جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/11/02 | علی قیصری
|  | آژانس - ملایر - شهرک های صنعتی | 05 | 350000 | 1397/11/04 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - توزیع برق | 05 | 800000 | 1397/11/06 | علی قیصری
|  | آژانس - ملایر - بخشداری سامن، واشان | 05 | 400000 | 1397/11/07 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - محیط زیست | 05 | 800000 | 1397/11/08 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - محیط زیست و اداره صنایع و نظام مهندسی معدن | 05 | 800000 | 1397/11/09 | علی قیصری
|  | آژانس - کیکدان - ارسال سند و قولنامه | 05 | 150000 | 1397/11/09 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - محیط زیست و اداره صنایع و نظام مهندسی معدن | 05 | 800000 | 1397/11/10 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - امور آب و جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/11/11 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - منابع طبیعی و اداره صنایع و جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/11/13 | علی قیصری
|  | آژانس - کیکدان - ارسال سند و قولنامه | 05 | 150000 | 1397/11/13 | صادق روستایی
|  | هزینه نقشه امور اراضی | 05 | 1500000 | 1397/11/13 | صادق روستایی
|  | آژانس - ملایر - تحویل کروکی به آقای احمدوند | 05 | 50000 | 1397/11/13 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - منابع طبیعی و اداره صنایع و جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/11/15 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان - نقشه برداری زمین | 05 | 400000 | 1397/11/15 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - منابع طبیعی و اداره صنایع و جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/11/21 | علی قیصری
|  | آژانس - ملایر - آگاهی | 05 | 200000 | 1397/11/21 | علی قیصری
|  | آژانس - کیکدان - ارسال شناسنامه | 05 | 150000 | 1397/11/27 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - اداره صنایع و جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/11/30 | علی قیصری
|  | هزینه ثبت بهین یاب - ثبت تسهیلات | 05 | 100000 | 1397/11/30 | صادق روستایی
|  | آژانس - همدان - اداره صنایع و جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/12/01 | علی قیصری
|  | هزینه وکالت زمین - امور اراضی | 05 | 1500000 | 1397/12/01 | صادق روستایی
|  | آژانس - ملایر | 05 | 150000 | 1397/12/01 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان | 05 | 400000 | 1397/12/02 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - اداره صنایع و جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/12/04 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان - نقشه برداری توپوگرافی زمین | 05 | 400000 | 1397/12/04 | علی قیصری
|  | آژانس - سامن - بخشداری و بازدید زمین | 05 | 400000 | 1397/12/04 | علی قیصری
|  | آژانس - سامن - بخشداری | 05 | 250000 | 1397/12/05 | علی قیصری
|  | آژانس - سامن - بخشداری | 05 | 250000 | 1397/12/06 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان | 05 | 800000 | 1397/12/07 | علی قیصری
|  | آژانس - سامن - بخشداری | 05 | 250000 | 1397/12/08 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان - جهاد کشاورزی | 05 | 800000 | 1397/12/12 | علی قیصری
| 1 | نقشه توپوگرافی | 05 | 4000000 | 1397/12/12 | صادق روستایی
|  | آژانس - سامن - بخشداری | 05 | 250000 | 1397/12/15 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان | 05 | 400000 | 1397/12/17 | علی قیصری
|  | آژانس - واشان | 05 | 400000 | 1397/12/19 | علی قیصری
|  | آژانس - ملایر | 05 | 150000 | 1397/12/20 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان | 05 | 800000 | 1397/12/25 | علی قیصری
|  | آژانس - سامن - بخشداری | 05 | 250000 | 1397/12/25 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان | 05 | 800000 | 1397/12/27 | علی قیصری
|  | آژانس - همدان | 05 | 800000 | 1397/12/28 | علی قیصری
| 2 | دفترخانه شماره 14 - اصلاح سند زمین | 05 | 2000000 | 1398/2/4 | صادق روستایی
| 3 | دفترخانه شماره 14 - اصلاح سند زمین | 05 | 500000 | 1398/2/12 | صادق روستایی
|  | کپی مدارک | 05 | 115000 | 1398/2/13 | صادق روستایی
|  | پست مدارک ثبت شرکت | 05 | 320000 | 1398/2/12 | صادق روستایی
| 4 | گریدر جاده ورودی زمین - درویشی | 06 | 3000000 | 1398/2/12 | صادق روستایی
|  | نگهبان چاه کنار زمین | 03 | 500000 | 1398/2/13 | صادق روستایی
| 5 | لوله آبرسانی کارگاه - مهرداد محمدی می آبادی | 03 | 8000000 | 1398/2/14 | صادق روستایی
| 6 | مخزن پلی اتیلن 5000 لیتری - مخزن پلاست - علوی | 03 | 28000000 | 1398/2/14 | صادق روستایی
| 7 | حقوق نگهبان - محمد روزبهانی | 07 | 3000000 | 1398/2/15 | صادق روستایی
| 8 | کرایه مخزن 5000 لیتری و کابل از تهران و دستمزد انبار کابل | 03 | 5600000 | 1398/2/15 | صادق روستایی
|  | قفل درب انبار | 03 | 250000 | 1398/2/15 | صادق روستایی
|  | کانکس و کانتین | 03 | 140000000 | 1398/2/12 | مشارکت
| 9 | کلید اتوماتیک 2 عدد و کابلشو برق - برقرسانی به کارگاه | 03 | 6600000 | 1398/2/16 | صادق روستایی
| 10 | دوربین تودولیت و شاخص | 03 | 20000000 | 1398/2/16 | صادق روستایی
|  | دوربین نیوو | 03 | 9000000 | 1398/2/16 | صادق روستایی
| 11 | سه پایه آلومینیوم دوربین نقشه برداری | 03 | 5850000 | 1398/2/10 | صادق روستایی
|  | کرایه ماشین دوربین از اراک | 03 | 300000 | 1398/2/10 | صادق روستایی
|  | پست مدارک ثبت شرکت | 05 | 320000 | 1398/2/18 | صادق روستایی
| 12 | میز و صندلی | 03 | 6100000 | 1398/2/18 | صادق روستایی
|  | اتصالات آب | 03 | 280000 | 1398/2/18 | صادق روستایی
|  | خودکار | 03 | 40000 | 1398/2/19 | صادق روستایی
| 13 | فرقان، بیل، استانبلی و کلنگ | 03 | 4530000 | 1398/2/17 | صادق روستایی
| 14 | اتصالات آب | 03 | 1300000 | 1398/2/16 | صادق روستایی
| 15 | اتصالات آب | 03 | 240000 | 1398/2/17 | صادق روستایی
| 16 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 20000000 | 1398/2/18 | صادق روستایی
| 17 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 30000000 | 1398/2/18 | صادق روستایی
| 18 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 2000000 | 1398/2/13 | صادق روستایی
| 19 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 18000000 | 1398/2/13 | صادق روستایی
| 20 | تابش بتن - خرید دیوار | 02 | 160000000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 21 | تابش بتن - خرید دیوار | 02 | 924000000 | 1398/1/27 | صادق روستایی
| 22 | تابش بتن - خرید دیوار | 02 | 165000000 | 1398/2/9 | صادق روستایی
| 23 | تابش بتن - خرید دیوار | 02 | 80000000 | 1398/2/16 | صادق روستایی
| 24 | جرثقیل - محمد تقی کریمی | 02 | 20000000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
25
| 26 | آچار لوله گیر | 03 | 2300000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 27 | آچار و پیچ گوشتی و دستگیره درب | 03 | 1930000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 28 | پرژکتور و سه راهی برق | 03 | 4140000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 29 | وسایل آشپزخانه | 03 | 2700000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 30 | قند و چایی و نمک | 03 | 698000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 31 | وسایل آشپزخانه | 03 | 1350000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 32 | لباس و کفش کار - 3 دست | 03 | 5700000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 33 | کابینت تکی | 03 | 1800000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 34 | شیر ظرفشویی | 03 | 430000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 35 | آب چکان ظرفشویی و جارو و وسایل نظافت | 03 | 700000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 36 | متر 2 عدد و دستکش کار و قفل | 03 | 1560000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 37 | کرایه وانت | 03 | 500000 | 1398/2/23 | صادق روستایی
| 38 | شخم و تخم زمین | 01 | 15000000 | 1398/2/24 | صادق روستایی
| 39 | کرایه آهن اتاق نگهبانی | 04 | 1300000 | 1398/2/25 | ظهیری
| 40 | درب و پنجره ساختمان نگهبانی | 04 | 70000000 | 1398/2/25 | علی رضا بیات زنجانی
| 41 | ماله فلزی و پلاستیک | 03 | 2904000 | 1398/2/26 | فروشگاه تکا
| 42 | تخته کار | 03 | 3900000 | 1398/2/25 | درودگری حاج صفری
| 43 | هیتر برقی و ... | 03 | 5050000 | 1398/2/26 | عمران روزبهانی
| 44 | کیف لپتاپ | 03 | 700000 | 1398/2/26 | کامپیوتر امین
| 45 | بتونیر | 03 | 41800000 | 1398/2/26 | داربست فلزی نوردی
| 46 | تیرچه بلوک و فوم سقف | 04 | 33570000 | 1398/2/25 | عبدالملکی
| 47 | گریدر تسطیح زمین | 06 | 16000000 | 1398/2/27 | درویشی
| 48 | سطل 2 عدد | 03 | 100000 | 1398/2/26 | روزبهانی
| 49 | بیل و کلنگ | 03 | 1300000 | 1398/2/25 | اسماعیلی
| 50 | سیم آرماتوربندی 23 کیلوگرم | 04 | 1880000 | 1398/2/26 | فروشگاه خشایار
| 51 | صفحه ستون 4 عدد | 04 | 5179600 | 1398/2/26 | علی ظهیری
| 52 | آهن آلات اسکلت نگهبانی | 04 | 54880000 | 1398/2/25 | علی ظهیری
| 53 | ماسه شسته 16 تن | 04 | 6400000 | 1398/2/25 | مصطفی روزبهانی
| 54 | نخودی بادمی 16 تن | 04 | 6400000 | 1398/2/26 | مصطفی روزبهانی
| 55 | سیمان 10 تن | 04 | 18200000 | 1398/2/25 | شرکت پارسا دی سینا
| 56 | کرایه سیمان | 04 | 1620000 | 1398/2/26 | بهرام نثاری
| 58 | بشکه 2 عدد | 03 | 2000000 | 1398/2/25 | شاهپور قدیمی
| 59 | کرایه حمل بتونیر | 03 | 1000000 | 1398/2/25 | شاهپور قدیمی
| 60 | شاقول | 03 | 70000 | 1398/2/28 | داود جعفری
| 61 | شمش آلومینیومی | 03 | 2280000 | 1398/2/28
| 62 | فرز آهنگری | 03 | 21650000 | 1398/2/28 | داود جعفری
| 63 | فرغان | 03 | 3100000 | 1398/2/28 | علی دویشی
| 64 | بیل | 03 | 1360000 | 1398/2/28 | علی دویشی
| 65 | پست مدارک ثبت شرکت | 05 | 320000 | 1398/2/28
| 66 | کرایه مدارک ثبت شرکت از تهران | 05 | 170000 |  | تعاونی 17
| 67 | کرایه مدارک ثبت شرکت از تهران | 05 | 170000 |  | تعاونی 17
| 68 | کرایه مدارک ثبت شرکت از تهران | 05 | 190000 | 1398/2/27 | تعاونی 17
| 69 | کابل 3x25+16 به متراژ 350 متر | 03 | 283500000 | 1398/2/14 | مرتضی قیطرانی
| 70 | شیلنگ نمره 3 صنعتی 50 متر | 03 | 3025000 | 1398/2/29
| 71 | آچار فرانسه | 03 | 930000 | 1398/2/29 | کامران مرادی
| 72 | سرپیک برشکاری | 03 | 6450000 | 1398/2/29 | داود جعفری
| 73 | شلنگ تراز | 03 | 490000 | 1398/2/29
| 74 | تراز 30 سانتی 2 عدد | 03 | 1800000 | 1398/2/29 | داود جعفری
| 75 | کپسول هوا برشکاری | 03 | 9000000 | 1398/2/29 | کریمی
| 76 | کیسول گاز برشکاری | 03 | 1640000 | 1398/2/29
77
| 78 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 21000000 | 1398/2/31 | مصطفی روزبهانی
| 79 | تیراهن 18 و 14 | 04 | 35425000 | 1398/2/31 | علی ظهیری
| 80 | متر و گونیا | 03 | 1150000 | 1398/2/31 | داود جعفری
| 81 | مانومتر اکسیژن | 03 | 1580000 | 1398/2/31 | داود جعفری
| 82 | بلوک زیر پله دیوار | 02 | 2500000 | 1398/3/03 | مهدی نقاش
83
| 84 | لوازم التحریر | 03 | 100000 | 1398/2/28 | علی درویشی
| 85 | بیل بکو - کندن پایه ستون دیوار دور کارخانه | 02 | 15000000 | 1398/3/05 | کرم نثاری
| 86 | بلوک سیمانی - ساختمان نگهبانی | 04 | 14000000 | 1398/3/05 | فرهادی
| 87 | کاشی، سرامیک و روشویی | 04 | 4700000 | 1398/3/05 | عباسی
| 88 | سنگ و موزاییک | 04 | 75000000 | 1398/3/05 | علی بتویی
| 89 | کرایه حمل بلوک زیر پله دیوار | 02 | 600000 | 1398/3/06 | احمدی
| 90 | سرویس رفت و آمد به کارگاه | 07 | 20000000 | 1398/3/06 | علی قیصری
| 91 | غذای سایت | 07 | 220000 | 1398/3/05 | محمد روزبهانی
| 92 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 24000000 | 1398/3/07 | مصطفی روزبهانی
| 93 | شیر روشویی | 04 | 3000000 | 1398/3/07 | سید جواد علایی
| 94 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 36000000 | 1398/3/07 | وحید روزبهانی
| 95 | کلمن | 03 | 1040000 | 1398/3/07 | پلاسکو مرکزی
| 96 | مودم سیمکارتی و اینترنت 3 ماهه | 03 | 13200000 | 1398/3/07 | درویشی
| 97 | فرغان و بیل و شیر دستشویی نگهبانی | 03 | 5747000 | 1398/3/07 | علیزاده
| 98 | لوله پلی اتیلن | 03 | 250000 | 1398/3/07 | احمدوند
| 99 | کرایه حمل کاشی و سرامیک | 04 | 500000 | 1398/3/07 | احمدی
| 100 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 6000000 | 1398/3/08 | مصطفی روزبهانی
| 101 | تابش بتن - خرید دیوار | 02 | 211000000 | 1398/3/08 | تابش بتن
| 102 | کرایه مدارک ثبت شرکت و شیر روشویی از تهران | 05 | 630000 | 1398/3/08
| 103 | کرایه حمل بلوک سیمانی | 02 | 6000000 | 1398/3/08 | شاهپور قدیمی
| 104 | خرید 2 عدد بشکه | 03 | 1600000 | 1398/3/08 | شاهپور قدیمی
| 105 | تاسیسات دستشویی اتاق نگهبانی | 04 | 2914000 | 1398/3/09 | شاملو
| 106 | متر و دستکش | 03 | 920000 | 1398/3/08 | عظیمی
| 107 | تاسیسات برقی ساختمان نگهبانی | 04 | 13465000 | 1398/3/11 | الکترو آریا
| 108 | کارگر روزمزد | 07 | 6600000 | 1398/3/12 | میلاد امانی
| 109 | کارگر روزمزد | 07 | 4200000 | 1398/3/12 | داود روزبهانی
| 110 | کارگر روزمزد | 07 | 840000 | 1398/3/12 | علی بسیج
| 111 | کارگر روزمزد | 07 | 3000000 | 1398/3/12 | محمود احمدوند
| 112 | کارگر روزمزد | 07 | 22200000 | 1398/3/12 | داود روزبهانی
| 113 | مشعل | 03 | 360000 | 1398/3/16 | داود جعفری
| 114 | ایزوگام | 03 | 7250000 | 1398/3/15 | شهسواری
| 115 | کامپکتور | 03 | 18000000 | 1398/3/15 | کامپکتور
| 116 | سرامیک | 04 | 924000 | 1398/3/16 | عباسی
| 117 | صفحه برش | 04 | 860000 | 1398/3/16 | عظیمی
| 118 | لوله پلی اتیلن | 04 | 2040000 | 1398/3/15 | رحیمی
| 119 | مته و چسب | 04 | 1940000 | 1398/3/16 | داود جعفری
| 120 | درب دستشویی | 04 | 4300000 | 1398/3/13 | علی غلامی
| 121 | غذای سایت | 07 | 34080000 | 1398/3/12 | رستوران راه کربلا
| 122 | رابیس | 08 | 350000 | 1398/3/13
| 123 | لوله پولیکا | 08 | 26584800 | 1398/3/13 | رحیمی
| 124 | چسب سنگ | 04 | 2322000 | 1398/3/14 | عظیمی
| 125 | تبدیل پولیکا | 04 | 200000 | 1398/3/14 | خاکسار
| 126 | کمان اره | 03 | 250000 | 1398/3/13 | عظیمی
| 127 | ضد زنگ | 09 | 465000 | 1398/3/16 | حیدری
| 128 | ماسه شسته | 04 | 6148000 | 1398/3/16 | بهمن درویشی
| 129 | آجر گری | 10 | 28800000 | 1398/3/16 | بهمن درویشی
| 130 | ماسه شسته | 08 | 6496000 | 1398/3/07 | بهمن درویشی
| 131 | درب ورودی کارخانه | 09 | 60000000 | 1398/4/9 | جهانی
| 132 | خرید دیوار | 02 | 158400000 | 1398/3/13 | تابش بتن
| 133 | سبد کابل کانال تاسیسات | 08 | 112380000 | 1398/3/12 | تیوان
| 134 | کارگر روزمزد | 03 | 1200000 | 1398/3/14 | رامین اصلاحی
| 135 | مقنی - چاه مکانیک خاک و دستشویی | 10 | 13560000 | 1398/3/17 | اصغر شاهسوند
| 136 | دریل مته عمودی | 03 | 17000000 | 1398/3/15 | مهدی مظاهری
| 137 | دستگاه بلوک زن | 03 | 39000000 | 1398/3/10
| 138 | کرایه وانت رزن، همدان و 5 سرویس ملایر | 03 | 5000000 | 1398/3/17 | سعید احمدی
| 139 | کپسول اکسیژن | 03 | 16000000 | 1398/3/20 | گودرزی
| 140 | گچ | 04 | 2520000 | 1398/3/20 | صفانژاد
| 141 | انبردست | 03 | 490000 | 1398/3/20 | عطیمی
| 142 | پیچ و مهره | 03 | 70000 | 1398/3/18 | بیگی
| 143 | صفحه سنگ | 04 | 1230000 | 1398/3/19 | عظیمی
| 144 | قیر | 04 | 1950000 | 1398/3/19 | شهسواری
| 145 | زانو پلیکا | 04 | 140000 | 1398/3/18
| 146 | ثبت شرکت | 05 | 560000 | 1398/3/18 | ثبت اسناد
| 147 | تسمه | 03 | 600000 | 1398/3/19 | شبیری
| 148 | مته | 08 | 350000 | 1398/3/19
| 149 | کرایه وانت - 4 سرویس | 04 | 2000000 | 1398/3/22 | سعید احمدی
| 150 | آجر گری | 04 | 3620000 | 1398/3/9 | شاهپور قدیمی
| 151 | کپسول گاز | 03 | 1800000 | 1398/3/20 | شاهپور قدیمی
| 152 | کرایه حمل آجر گری | 04 | 1000000 | 1398/3/9 | شاهپور قدیمی
| 153 | کرایه حمل سنگ | 04 | 5000000 | 1398/3/11 | شاهپور قدیمی
| 154 | کرایه حمل دیوار از اراک | 02 | 48000000 | 1398/3/22 | وحید روزبهانی
| 155 | لیوان | 03 | 350000 | 1398/3/22 | جواد
| 156 | حقوق | 07 | 4800000 | 1398/3/21 | محمد نوری
| 157 | حقوق | 07 | 20800000 | 1398/3/22 | محمد روزبهانی
| 158 | بنزین کامپکتور | 08 | 40000 | 1398/3/20 | ورمزیاری
| 159 | سیمان سفید و پودر سنگ | 04 | 240000 | 1398/3/21 | احمدی
| 160 | بارگیری گچ | 04 | 70000 | 1398/3/22 | احمدی
| 161 | کرایه حمل بلوک زن و مته ستونی از ملایر | 03 | 1000000 | 1398/3/17 | احمدی
| 162 | یخچال | 03 | 5000000 | 1398/3/20 | سجادی
| 163 | کرایه حمل یخچال | 03 | 500000 | 1398/3/21 | احمدی
| 164 | جرثقیل - نصب دیوار | 02 | 20000000 | 1398/3/24 | محمد تقی کریمی
| 165 | یونولیت بتن ریزی | 02 | 80000 | 1398/3/30
| 166 | گچ | 04 | 1000000 | 1398/3/24 | صفانژاد
| 167 | کابل | 03 | 4800000 | 1398/3/25 | الکترو آریا
| 168 | گریس | 03 | 500000 | 1398/3/26 | زندی
| 169 | داربست - ساختمان نگهبانی | 04 | 4000000 | 1398/3/28 | امیرارسلان
| 170 | جرثقیل سامان - نصب دیوار | 02 | 57500000 | 1398/3/25 | یعقوب جهانبخش
| 171 | شلنگ و اتصالات | 03 | 1550000 | 1398/3/26 | علیزاده
| 172 | سیمان - 23910 کیلوگرم | 08 | 46863600 | 1398/3/27 | مرتضوی
| 173 | کرایه سیمان | 08 | 4064700 | 1398/3/27 | ذوالفقاری
| 174 | شن و ماسه - 4 سرویس | 08 | 18131800 | 1398/3/22 | وحید روزبهانی
| 175 | ماسه بادی | 08 | 4300000 | 1398/3/27 | داود احمدوند
| 176 | نصب و راه اندازی برق کارگاه | 03 | 1000000 | 1398/2/12 | مسعود حسنی گودرزی
| 177 | آزمایشگاه مکانیک خاک | 03 | 20000000 | 1398/2/29 | مهدی عیسی خانی
| 178 | انعام نمونه گیر مکانیک خاک | 03 | 500000 | 1398/2/29 | نصیری
| 179 | پیش پرداخت ساخت سازه کوره و کستینگ | 11 | 100000000 | 1398/2/29 | سامان سوله
| 180 | آچار آلن | 03 | 350000 | 1398/2/30 | وفایی
| 181 | زانولوله | 04 | 150000 | 1398/2/29 | مهدی شاملو
| 182 | چایی | 07 | 500000 | 1398/2/30
| 183 | مایع ظرفشویی | 07 | 70000 | 1398/2/29
| 184 | گچ کار - 2 روز 2 نفر | 04 | 4800000 | 1398/2/30 | محمد احمدی
| 185 | پرینت نقشه - مسکن و شهرسازی - 2 نوبت | 05 | 60000 | 1398/2/30
| 186 | اجرای فنداسیون و سقف ساختمان نگهبانی همراه با کرایه قالب | 04 | 30000000 | 1398/2/30 | مسعودی
| 187 | آگهی روزنامه رسمی و کثیرلانتشار | 05 | 4060000 | 1398/4/1 | زاگرس پویش
| 188 | گریس پمپ | 03 | 2272000 | 1398/4/1 | داود جعفری
| 189 | آهن الات کانال تاسیسات | 08 | 6889450 | 1398/4/2 | علی ظهیری
| 190 | آژانس - روستای کیکدان | 07 | 100000 | 1398/3/28 | یزدان برخورداری
| 191 | بلبرینگ بلوک زن | 03 | 1110000 | 1398/4/1 | رشیدی
| 192 | ماسه بلوک زنی | 08 | 11901600 | 1398/3/30 | فرشاد بیرانوند
| 193 | ماسه بادی | 08 | 6182600 | 1398/3/7 | بهمن درویشی
| 194 | خسارت کاشت و شخم زمین | 01 | 10000000 | 1398/4/1 | ابوالقاسم سلیمی
| 195 | خسارت کاشت و شخم زمین | 01 | 8000000 | 1398/4/1 | علی احمد روزبهانی
| 196 | کرایه حمل سبد سینی از مشهد | 08 | 15600000 | 1398/4/2 | شاهپور قدیمی
| 197 | حقوق از 9 تا 31 خرداد | 07 | 28400000 | 1398/4/10 | محمد روزبهانی
| 198 | حقوق از 9 تا 31 خرداد | 07 | 4800000 | 1398/4/10 | داود روزبهانی فرزند رضا
| 199 | حقوق از 9 تا 31 خرداد | 07 | 12200000 | 1398/4/10 | علی بسیج
| 200 | حقوق از 9 تا 31 خرداد | 07 | 12800000 | 1398/4/10 | میلاد امانی
| 201 | حقوق از 20 اردیبهشت تا پایان خرداد | 07 | 40000000 | 1398/4/10 | محمد علی درویشی
| 202 | لوله پولیکا | 04 | 540000 | 1398/4/10
| 203 | تیوپ فرقان | 03 | 180000 | 1398/4/10
| 204 | شارژ کپسول گاز | 07 | 70000 | 1398/4/10
| 205 | صبحانه نصاب درب کارخانه | 09 | 100000 | 1398/4/10
| 206 | اجاره قالب بتن | 02 | 200000 | 1398/4/10
| 207 | شیر آب | 03 | 80000 | 1398/4/10
| 208 | اورلد یخچال | 03 | 100000 | 1398/4/10
| 209 | پیش پرداخت خرید زمین شماره 1 | 01 | 200000000 | 1397/8/29 | علی حسن و محمد رضا رضایی
| 210 | خرید زمین شماره 1 | 01 | 1380000000 | 1397/11/25 | علی حسن و محمد رضا رضایی
| 211 | پوشش بلکا | 04 | 2676000 | 1398/4/10 | حیدری
| 212 | بیل بکو - کندن کانال تاسیسات | 08 | 10000000 |  | نثاری
| 213 | آژانس - فروردین ماه | 07 | 6100000 | 1398/4/12 | علی قیصری
| 214 | آژانس - اردیبهشت ماه | 07 | 10800000 | 1398/4/12 | علی قیصری
| 215 | آژانس - خرداد ماه | 07 | 22000000 | 1398/4/12 | علی قیصری
| 216 | اجرای بلکا ساختمان نگهبانی | 04 | 3000000 | 1398/4/11 | سعدی
| 217 | حقوق از 9 تا 31 خرداد | 07 | 11400000 | 1398/4/12 | داود روزبهانی
| 218 | حقوق از 9 تا 31 خرداد | 07 | 9000000 | 1398/4/12 | محمود احمدوند
| 219 | اتصالات لوله | 03 | 380000 | 1398/4/16
| 220 | ماسه بلوکی | 08 | 12224000 | 1398/4/11 | بیرانوند
| 221 | اتصالات لوله دستشویی | 04 | 1000000 | 1398/4/15 | موسی مشفق
| 222 | دستمزد نصب شیرالات دستشویی | 04 | 1000000 | 1398/4/15 | احمدی
| 223 | شناور کولر | 03 | 100000 | 1398/4/16 | عظیمی
| 224 | لوله پوایکا کانال تاسیسات | 08 | 17954500 | 1398/4/15 | رحیمی
| 225 | لوله پوایکا کانال تاسیسات | 08 | 4943000 | 1398/4/15 | رحیمی
| 226 | قفل کتابی 2 عدد - درب ورودی کارخانه | 09 | 940000 | 1398/4/16 | کرمی
| 227 | طلق درب دستشویی | 04 | 200000 | 1398/4/17 | چزانی
| 228 | مایع دستشویی | 07 | 232875 | 1398/4/17 | فروشگاه کوروش
| 229 | لوله پلی اتیلن ابرسانی به محل ساختمان کوره | 03 | 3420000 | 1398/4/17 | رحیمی
| 230 | جواز ساخت - واریزی شورای بخش سامن | 05 | 230000000 | 1397/12/17 | شورای بخش سامن
| 231 | جواز ساخت - واریزی استانداری | 05 | 35000000 | 1397/12/17 | استانداری
| 232 | بنزین کامپکتور | 07 | 80000 | 1397/12/17
| 233 | کولر | 03 | 4300000 | 1397/12/15 | نظری
| 234 | جواز ساخت - نظارت بخشداری | 05 | 105000000 | 1397/12/17 | کولیوند
| 235 | تسمه و هزینه برش | 08 | 15000000 | 1398/2/13 | جلیلی
| 236 | ساخت مهر | 05 | 550000 | 1398/4/17 | میر عماد
| 237 | حقوق از 1 تا 10 تیر | 07 | 7003300 | 1398/4/20 | محمود احمدوند
| 238 | اضافه کار خرداد | 07 | 573000 | 1398/4/22 | محمد روزبهانی
| 239 | اضافه کار خرداد | 07 | 573000 | 1398/4/22 | داود روزبهانی
| 240 | اضافه کار خرداد | 07 | 1203300 | 1398/4/22 | علی بسیج
| 241 | اضافه کار خرداد | 07 | 1203300 | 1398/4/22 | میلاد امانی
| 242 | اضافه کار خرداد | 07 | 1203300 | 1398/4/22 | داود روزبهانی
| 243 | ماسه - 32200 کیلوگرم | 08 | 12236000 | 1398/4/25 | بیرانوند
| 244 | جعبه کمک های اولیه | 03 | 270000 | 1398/4/27 | پاستور
| 245 | چسب زخم و اشک مصنوعی | 03 | 35000 | 1398/4/27
| 246 | پمپ اتوماتیک | 03 | 3100000 | 1398/4/27 | داود جعفری
| 247 | پارچه تنظیف | 07 | 280000 | 1398/4/27 | تکا
| 248 | اتصالات و شیر پلی اتیلن | 03 | 480000 | 1398/4/27 | تقی پور
| 249 | تلنبه باد و عینک جوشکاری | 03 | 700000 | 1398/4/27 | داود جعفری
| 250 | ضد زنگ | 08 | 300000 | 1398/4/26 | مومنی
| 251 | اتصالات لوله آب | 03 | 160000 | 1398/4/26 | مشفق
| 252 | آژانس | 07 | 400000 | 1398/4/26 | ولیعصر
| 253 | غذا -همدان - 2 نفر | 05 | 1035000 | 1398/4/22
| 254 | کدپستی | 05 | 120000 | 1398/4/23 | اداره پست
| 255 | لوله پولیکا | 08 | 3870000 | 1398/4/25 | رحیمی
| 256 | کپی مدارک شرکت - 5 سری | 05 | 270000 | 1398/4/20
| 257 | کپی مدارک سهامداران | 05 | 170000 | 1398/4/21
| 258 | پست درخواست پلمپ مدارک | 05 | 115000 | 1398/4/27 | اداره پست
| 259 | سو پیشینه - کارت بازرگانی | 05 | 420000 | 1398/4/26 | اداره پست
| 260 | حقوق خرداد و تیر تا 22 تیر - بنا | 07 | 34400000 | 1398/4/24 | اسدالله ترکاشوند
| 261 | کرایه حمل میلگرد از بافق به سایت | 10 | 29351310 | 1398/05/09 | حمید رضا محمدی
| 262 | کرایه حمل میلگرد از بافق به سایت | 10 | 31000000 | 1398/05/09 | محمد چهاردولی
| 263 | روغن موتور - دستگاه کامپکتور | 10 | 480000 | 1396/05/06
| 264 | تغییر آدرس شرکت | 05 | 1500000 | 1398/4/31 | زاگرس پویش
| 265 | پست مدارک تغییر آدرس | 05 | 350000 | 1398/05/02 | اداره پست
| 266 | اجاره نامه - کارت بازرگانی | 05 | 1500000 | 1398/05/03 | املاک ویلا
| 267 | پمپ آب | 03 | 4700000 | 1398/4/30 | داود جعفری
| 268 | غذای سایت - خرداد و تیر | 07 | 57280000 | 1398/05/01 | راه کربلا
| 269 | نبشی و میلگرد | 10 | 51827000 | 1398/05/07 | علی ظهیری
| 270 | حق عضویت اتاق بازرگانی - کارت بازرگانی | 05 | 7440000 | 1398/4/29 | اتاق بازرگانی
| 271 | قبض برق سایت - تا 14 تیر | 07 | 3997000 | 1398/05/10 | اداره برق
| 272 | حقوق کارکنان - تیرماه | 07 | 13600000 | 1398/05/10 | میلاد امانی
| 273 | حقوق کارکنان - تیرماه | 07 | 16600000 | 1398/05/10 | علی بسیج
| 274 | حقوق کارکنان - تیرماه | 07 | 13260000 | 1398/05/9 | قربان قیصری
| 275 | حقوق کارکنان - تیرماه | 07 | 46350000 | 1398/05/9 | محمد علی درویشی
| 276 | حقوق کارکنان - تیرماه - بیمه | 07 | 3650000 | 1398/05/10 | محمد علی درویشی
| 277 | حقوق کارکنان - تیرماه | 07 | 9000000 | 1398/05/9 | محمد روزبهانی
| 278 | خرید زمین | 01 | 50000000 | 1397/12/07 | عمران روزبهانی
| 279 | خرید زمین | 01 | 70000000 | 1397/11/30 | عمران روزبهانی
| 280 | خرید زمین | 01 | 140000000 | 1397/11/09 | عمران روزبهانی
| 281 | خرید زمین | 01 | 140000000 | 1397/11/09 | عمران روزبهانی
| 282 | خرید زمین | 01 | 150000000 | 1397/11/29 | عمران روزبهانی
| 283 | خرید زمین | 01 | 150000000 | 1397/12/07 | عمران روزبهانی
| 284 | خرید زمین | 01 | 150000000 | 1397/11/29 | عمران روزبهانی
| 285 | خرید زمین | 01 | 200000000 | 1397/08/29 | عمران روزبهانی
| 286 | خرید زمین | 01 | 1380000000 | 1397/11/25 | عمران روزبهانی
| 287 | خرید زمین | 01 | 232000000 | 1398/03/11 | عمران روزبهانی
| 288 | حمل خاک فنداسیون شل کوره | 8 | 2500000 | 1398/05/12 | ابوالقاسم سلیمی
| 289 | بشکه ۲ عدد - آرماتوربندی | 9 | 1600000 | 1398/05/11
| 290 | حمل خاک کوره | 10 | 18000000 | 1398/05/12 | مرتضی بیرانوند
| 291 | حمل دیوار از اراک | 02 | 10000000 | 1398/4/22 | هاشم جباری
| 292 | ماسه شسته - مگر فنداسیون کوره و کستینگ | 10 | 6232000 | 1398/05/14 | مرتضی بیرانوند
| 293 | ماسه شسته - مگر فنداسیون کوره و کستینگ | 10 | 7068000 | 1398/05/14 | مرتضی بیرانوند
| 294 | ماسه شسته - مگر فنداسیون کوره و کستینگ | 10 | 6422000 | 1398/05/14 | مرتضی بیرانوند
| 295 | وسایل آرماتوربندی | 10 | 4642000 | 1398/05/12 | داود جعفری
| 296 | پست نامه به شرکت پیشروذوب | 05 | 116630 | 1398/05/13 | شرکت پست
| 297 | صفحه خم کن میلگرد | 03 | 150000 | 1398/05/13 | قدرت الله جهانی
| 298 | قیچی میلگردبری | 03 | 1700000 | 1398/05/14 | رضا
| 299 | آچار اف 2 عدد | 10 | 500000 | 1398/05/12 | بیگی
| 300 | کرایه لودر - خاکبرداری ساختمان کوره و ریخته‌گری | 10 | 36800000 | 1398/05/14 | بهروز روزبهانی
| 301 | کرایه تراکتور - خاکبرداری ساختمان کوره و ریخته‌گری | 10 | 18600000 | 1398/05/14 | عمران روزبهانی
| 302 | پاکت پست - ۱۰ عدد کوچک - ۵ عدد A4 | 05 | 135000 | 1398/05/13 | شرکت پست
| 303 | محضر - کپی برابر اصل مدارک | 05 | 80000 | 1398/05/13 | زمانی
| 304 | بیل بکو - خاکبرداری کوره | 10 | 22500000 | 1398/05/15 | کرم نثاری
| 305 | آژانس تیرماه | 07 | 21450000 | 1398/05/15 | علی قیصری
| 306 | کامیون - انتقال خاک اطراف کوره | 10 | 11400000 | 1398/05/23 | مرتضی بیرانوند
| 307 | آزمایش نمونه آب چاه | 03 | 2751378 | 1398/05/2 | آزماشگاه راک
308
309
310

## زیر پروژه
نام | کد
خرید زمین | 01
خرید و نصب دیوار | 02
تجهیز کارگاه | 03
ساختمان نگهبانی | 04
امور اداری و مجوزها | 05
محوطه سازی | 06
حقوق و هزینه جاری | 07
کانال تاسیسات | 08
درب ورودی کارخانه | 09
فونداسیون ساختمان کوره و کستینگ | 10
سازه ساختمان کوره و کستینگ | 11